## Sheet1
Task | Sprint 2 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Total Story
Task 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Task 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Task 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Task 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Estimated |  | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 16
Actual Remaining SP |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0
Task | Sprint 3 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Total Story
Task 67 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Task 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 50
Estimated |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0
Actual SP Remaining |  | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10
Task | Sprint 4 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Total Story
Task 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 66 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Task 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 75 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 76 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 77
Estimated |  | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Actual SP Remaining |  | 31 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18