## Sheet1
Task (See taskboard numbers) | Story points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Status
Task 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Completed (2 sp)
Task 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Completed (6 sp)
Task 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completed (4 sp)
Task 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completed (4 sp)
Estimated burn down | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0
Actual Remaining SP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 0
Task | Sprint 3 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Total Story
Task 67 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Task 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 50
Estimated |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0
Actual SP Remaining |  | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10
Task | Sprint 4 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Total Story
Task 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 66 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Task 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 75 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 76 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 77
Estimated |  | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Actual SP Remaining |  | 31 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18
Sprint 3
Task (See taskboard numbers) | Story points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Status
Task 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moved to next sprint
Task 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completed (4 sp)
Task 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Task Removed after replanning
Task 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moved to next sprint
Task 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moved to next sprint
Estimated burn down | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 0
Actual Remaining SP | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 18
Sprint 4
Task (See taskboard numbers) | Story points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Status
Task 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Completed(5 sp)
Task 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Completed (5 sp)
Task 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completed(4 sp)
Task 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Completed(6 sp)
Task 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Completed(8 sp)
Task 53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(5 sp)
Task 66 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(8 sp)
Estimated burn down | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 10 | 0
Actual Remaining SP | 41 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 18 | 0
| Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Status
Task 91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(5 sp)
Task 92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(3 sp)
Task 93 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(4 sp)
Task 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Completed(5 sp)
Task 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Completed(3 sp)
Task 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Completed(5 sp)
Task 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completed(4 sp)
Estimated SP | 29 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0
Actual Remaning SP | 29 | 24 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 | 0
| Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Status
Task 103 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(5 sp)
Task 104 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completed(8 sp)
Task 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Completed(6 sp)
Task 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Completed(5 sp)
Estimated SP | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0
Actual Remaning SP | 24 | 24 | 24 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0